## 提出用
様式第２号（第６条関係）
令和 年 月 日
工 事 履 行 報 告 書
岡垣町長 様
受注者
所 在 地
商号又は名称
[14 empty] | 代 表 者 名 |  |  | 印
下記の工事について、中間前払金に係る工事履行状況を報告します。
工事名 ：
| 工 期 ： |  | 年 月 日～ 年 月 日
[15 empty] | （自動計算） |  | （自動計算）
工種等 |  | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 見積額① (円) | 構成比②(％) | 進捗率③(％) | 出来高金額④ (円)
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | #DIV/0! |  | 0
実施
[11 empty] | 合 計 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0
[15 empty] | 出来高進捗率⑤(％) |  | #DIV/0!
【注意事項】
注１ 見積額①は、直接工事費ベースで記入し、その合計は入札時に提出した積算内訳書の直接工事費の合計と一致すること。
注２ 構成比②は、見積額①の合計に占める各工種等ごとの構成割合を記入する。（自動計算）
（端数処理上、100％にならない場合がある。）
注３ 進捗率③は、各工種ごとに報告時点の状況を記入する。
注４ 出来高金額④は、各工種等ごとに見積額①に進捗率③を乗じて算出し、それぞれ記入する。（自動計算）
注５ 出来高進捗率⑤（出来高金額合計／見積金額合計）は50％以上であること。
注６ 工程表の記入については、提出した工程表等に基づき作成すること。なお、工程に変更が生じた場合は、適宜変更する
こと。

## 記入例
様式第２号（第６条関係） | [16 empty] | 【 記入例 】
令和 年 月 日
工 事 履 行 報 告 書
岡垣町長 様
受注者
所 在 地
商号又は名称
[14 empty] | 代 表 者 名 |  |  | 印
下記の工事について、中間前払金に係る工事履行状況を報告します。
| 工事名 ： |  | 〇〇道路改良工事
| 工 期 ： |  | 平成30年6月10日～平成30年10月31日
[15 empty] | （自動計算） |  | （自動計算）
工種等 |  | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 見積額① (円) | 構成比②(％) | 進捗率③(％) | 出来高金額④ (円)
土工 | 予定 | [12 empty] | 325000 | 5.7319 | 85 | 276250
実施
排水構造物工 | 予定 | [12 empty] | 4500000 | 79.3651 | 60 | 2700000
実施
舗装工 | 予定 | [12 empty] | 368600 | 6.5009 | 0 | 0
実施
付帯工 | 予定 | [12 empty] | 476400 | 8.4021 | 0 | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | 0 |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | 0 |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | 0 |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | 0 |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | 0 |  | 0
実施
| 予定 | [13 empty] | 0 |  | 0
実施
[11 empty] | 合 計 |  |  | 5670000 | 100 |  | 2976250
[15 empty] | 出来高進捗率⑤(％) |  | 52.4912
【注意事項】
注１ 見積額①は、直接工事費ベースで記入し、その合計は入札時に提出した積算内訳書の直接工事費の合計と一致すること。
注２ 構成比②は、見積額①の合計に占める各工種等ごとの構成割合を記入する。（自動計算）
（端数処理上、100％にならない場合がある。）
注３ 進捗率③は、各工種ごとに報告時点の状況を記入する。
注４ 出来高金額④は、各工種等ごとに見積額①に進捗率③を乗じて算出し、それぞれ記入する。（自動計算）
注５ 出来高進捗率⑤（出来高金額合計／見積金額合計）は50％以上であること。
注６ 工程表の記入については、提出した工程表等に基づき作成すること。なお、工程に変更が生じた場合は、適宜変更する
こと。